## Gantt TER
Diagramme de Gantt – Projet TER Robotique Webots
Début du projet | 2025-12-08
Fin du projet | 2026-06-26
Phase / Tâche | Début | Fin | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22
Phase 1 – Cadrage et documents | 2025-12-08 | 2026-01-12 | bar: 2025-12-08 to 2026-01-12
Analyse du sujet et consignes | 2025-12-08 | 2025-12-15 | bar: 2025-12-08 to 2025-12-15
Rédaction cahier des charges | 2025-12-16 | 2026-01-10 | bar: 2025-12-22 to 2026-01-05
Dépôt documents soutenance 1 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | bar: 2026-01-12
Phase 2 – Conception | 2026-01-13 | 2026-02-28 | bar: 2026-01-19 to 2026-02-23
Conception monde Webots | 2026-01-13 | 2026-02-05 | bar: 2026-01-19 to 2026-02-02
Architecture logicielle | 2026-02-06 | 2026-02-28 | bar: 2026-02-09 to 2026-02-23
Phase 3 – Développement | 2026-03-01 | 2026-05-31 | bar: 2026-03-02 to 2026-05-25
Implémentation robot | 2026-03-01 | 2026-04-15 | bar: 2026-03-02 to 2026-04-13
Navigation et détection | 2026-04-16 | 2026-05-15 | bar: 2026-04-20 to 2026-05-11
Tests et ajustements | 2026-05-16 | 2026-05-31 | bar: 2026-05-18 to 2026-05-25
Phase 4 – Finalisation | 2026-06-01 | 2026-06-26 | bar: 2026-06-01 to 2026-06-22
Rédaction TP et corrigé | 2026-06-01 | 2026-06-15 | bar: 2026-06-01 to 2026-06-15
Préparation soutenance finale | 2026-06-16 | 2026-06-26 | bar: 2026-06-22